## Hoja1
Meses
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Revisión Sistemática de la Literatura | bar: Meses 1 to Meses 5
Primera Etapa
Análisis de los requerimientos con los que debe contar la herramienta | bar: Meses 4 to Meses 6
Construcción de un prototipo en Microsoft Excel | bar: Meses 6 to Meses 7
Segunda Etapa
Análisis de los resultados obtenidos en la primera etapa | bar: Meses 8
Evaluación de tecnologías para desarrollo de una aplicación web | bar: Meses 8 to Meses 9
Desarrollo de la herramienta | bar: Meses 9 to Meses 14
Evaluación de alternativas para que la aplicación web esté disponible en línea | bar: Meses 12 to Meses 14
Tercera Etapa
Análisis de los resultados obtenidos | bar: Meses 15 to Meses 16
Redacción final de la Tesis | bar: Meses 16 to Meses 17
Defensa de la Tesis | bar: Meses 18